## Plantilla Curva S
Curva S de Recursos
Proyecto: | Vida plena
ID: | 1
Fecha de Inicio | 5 de Junio de 2023 |  | Fecha Fin: | 5 septiembre de 2023 | Fecha de Corte: | 10 de octubre 2023
Año
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3
Valor Planificado | 4853142 | 5200000 | 5800000
Valor Planificado Acumulado | 4736142 | 10053142 | 15853142
Costo Real | 4956000 | 4850000 | 5500000
Costo Real Acumulado | 4956000 | 9806000 | 15306000