## Hoja1
ETAPA: ANÁLISIS
CODIGO DEL RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | FASE AFECTADA | CAUSA RAIZ | ENTREGABLES AFECTADOS | ESTIMACION PROBABILIDAD | OBJETIVO AFECTADO | ESTIMACION IMPACTO | POBABILIDAD X IMPACTO | NIVEL DE RIESGO
R-001 | Requerimientos incompletos o no entendible | Analisis | Los Requerimientos no se definieron de manera clara y completa. | Documento de requerimientos. | 5 | Alcance | 4 | 20 | Muy alto
[6 empty] | Tiempo | 5 | 25
[6 empty] | Costo | 5 | 25
[6 empty] | Calidad | 1 | 20
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 90
R-002 | Falta de acompañamiento de los usuarios en el levantamiento de requerimientos. | Analisis | Usuarios no se compreten con la definición de los requerimientos | Documento de requerimientos. | 4 | Alcance | 5 | 20 | Alto
[6 empty] | Tiempo | 4 | 16
[6 empty] | Costo | 5 | 20
[6 empty] | Calidad | 4 | 16
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 72
R-003 | Retrasos en la especificacion de requerimientos. | Analisis | La reuniones con el cliente para el levantamiento de requerimientos se posponen. Las especificaciones de las interfaces esenciales no estan a tiempo. | Documento de requerimientos. | 3 | Alcance | 3 | 9 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 3 | 9
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 42
R-004 | Incorporación continua de nuevos requerimientos. | Analisis | El cliente no tiene claridad de lo que desea. Necesidad nueva por por parte del mercado, del gobierno o del negocio. | Documento de requerimientos. | 3 | Alcance | 4 | 12 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 3 | 9
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 45
R-005 | Modificacion continua de requerimientos. | Analisis | Actualizacion necesaria debido a una deficiente definicion de requerimientos incialmente. | Documento de requerimientos. | 4 | Alcance | 3 | 12 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 3 | 12
[6 empty] | Costo | 3 | 12
[6 empty] | Calidad | 3 | 12
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 48
R-006 | Entendimiento errado de los requerimientos | Analisis | Se entiende y se documenta de manera equivocada las necesidades expuestas por el cliente. | Documento de requerimientos. | 3 | Alcance | 4 | 12 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 4 | 12
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 48
ETAPA: DISEÑO
CODIGO DEL RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | FASE AFECTADA | CAUSA RAIZ | ENTREGABLES AFECTADOS | ESTIMACION PROBABILIDAD | OBJETIVO AFECTADO | ESTIMACION IMPACTO | POBABILIDAD X IMPACTO | NIVEL DE RIESGO
R-007 | Incorrecta definicion y estructuracion de los datos | Diseño | Pobre definicion de tipos de datos e integridad, y poco entendimiento sobre la relacion o dependencia de los mismos | Documento de Diseño. | 3 | Alcance | 3 | 9 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 3 | 9
[6 empty] | Costo | 3 | 9
[6 empty] | Calidad | 3 | 9
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 36
R-008 | Diseño de mockups incompleto | Diseño | Desconocimiento de todas las interfases que pueden afectar la solución | Documento de requerimientos. | 3 | Alcance | 4 | 12 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 3 | 9
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 45
R-009 | Subestimacion del tamaño de la aplicación. | Diseño | Al realizar el diseño se subestima el software con respecto a las necesidades del cliente. | Documento de requerimientos. | 3 | Alcance | 4 | 12 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 5 | 15
[6 empty] | Calidad | 3 | 9
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 48
R-010 | Falta de Especificación de la arquitectura logica | Diseño | No se define adecuadamente las interconexiónes y recursos logicos entre módulos del sistema de manera apropiada para su diseño detallado y administración | Documento de requerimientos. | 5 | Alcance | 4 | 20 | Muy alto
[6 empty] | Tiempo | 5 | 25
[6 empty] | Costo | 5 | 25
[6 empty] | Calidad | 4 | 20
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 90
R-011 | Desconocimiento de la logica de negocio | Diseño | Mala interpretacion y/o interpretacion superficial de los requisitos para hacer el diseño detallado del sistema | Documento de requerimientos. | 3 | Alcance | 5 | 15 | Alto
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 5 | 15
[6 empty] | Calidad | 4 | 12
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 54
ETAPA: CODIFICACIÓN
CODIGO DEL RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | FASE AFECTADA | CAUSA RAIZ | ENTREGABLES AFECTADOS | ESTIMACION PROBABILIDAD | OBJETIVO AFECTADO | ESTIMACION IMPACTO | POBABILIDAD X IMPACTO | NIVEL DE RIESGO
R-012 | Manejo inadecuado en liberacion de versiones | Codificacion | Despliegue incompleto de version de la aplicación, el no despliegue de la ultima la version de la aplicación , despliegue de version con direccionamiento equivocada a bases de datos. | Implementacion del software. | 3 | Alcance | 3 | 9 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 3 | 9
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 42
R-013 | Falta de documentacion en codigo fuente | Codificacion | Limitacion del tiempo. Aplicación de malas practicas de desarrollo y ausencia de revisiones | Implementacion del software. | 3 | Alcance | 4 | 12 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 3 | 9
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 45
R-014 | Modificacion cronograma actividades | Codificacion | Actividades no contempladas. Adicion de nuevas actividades. Complejidad del desarrollo de actividades no estimadas. Retrasos en la ejecucion de actividades por improvistos indirectos. | Implementacion del software. | 4 | Alcance | 5 | 20 | Alto
[6 empty] | Tiempo | 5 | 20
[6 empty] | Costo | 4 | 16
[6 empty] | Calidad | 4 | 16
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 72
R-015 | No disponibilidad de hardware y/o software. | Codificacion | El hardware y/o software esencial no es entregado a tiempo. | Implementacion del software. | 4 | Alcance | 5 | 20 | Alto
[6 empty] | Tiempo | 5 | 20
[6 empty] | Costo | 4 | 16
[6 empty] | Calidad | 4 | 16
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 72
R-016 | Compleja la integración de Implementacion del software. módulos del software | Codificacion | Al codificar y comenzar la integración se hace evidente que la especificación está incompleta o contiene requisitos contradictorios o hay falencias en el diseño del software. | Implementacion del software. | 3 | Alcance | 4 | 20 | Muy alto
[6 empty] | Tiempo | 5 | 25
[6 empty] | Costo | 5 | 25
[6 empty] | Calidad | 4 | 20
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 90
R-017 | Retiro de personal con conocimiento y experiencia | Codificacion | Al ser las unicas personas que maneja ciertos temas especificos y/o complejos al irsen generan retraso en el curso de las tareas. | Implementacion del software. | 4 | Alcance | 3 | 12 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 3 | 12
[6 empty] | Costo | 3 | 12
[6 empty] | Calidad | 3 | 12
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 48
R-018 | Pérdida de backups | Codificacion | Perdida de la copia de seguridad de la version de software actual causado por virus o por remplazo de version sin sacar la copia previamente. | Implementacion del software. | 3 | Alcance | 3 | 9 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 3 | 9
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 42
ETAPA: PRUEBAS
CODIGO DEL RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | FASE AFECTADA | CAUSA RAIZ | ENTREGABLES AFECTADOS | ESTIMACION PROBABILIDAD | OBJETIVO AFECTADO | ESTIMACION IMPACTO | POBABILIDAD X IMPACTO | NIVEL DE RIESGO
R-019 | Alcance de las pruebas No definido completamente. | Pruebas | No se definio desde el inico de la fase el alcance debido a que no se tenia documentacion o la que existia era muy superificial o estaba desactualizada | Aseguramiento de calidad del software | 5 | Alcance | 4 | 20 | Muy alto
[6 empty] | Tiempo | 5 | 25
[6 empty] | Costo | 5 | 25
[6 empty] | Calidad | 5 | 25
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 95
R-020 | Documentación de requisitos insuficiente, desactualizada, contradictoria o ambigua. | Pruebas | Los casos de prueba no quedan cubiertos en su totalidad, debido a que pueden existir cambios y/o mejoras que no se encuentran actualizados a la fecha. | Aseguramiento de calidad del software | 5 | Alcance | 5 | 25 | Muy alto
[6 empty] | Tiempo | 5 | 25
[6 empty] | Costo | 5 | 25
[6 empty] | Calidad | 5 | 25
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 100
R-021 | No se realiza completitud en las pruebas | Pruebas | El conjunto de pruebas realizadas no son lo suficientes para garantizar la caidad del software esto sucede por omision y/o por falta de tiempo. | Aseguramiento de calidad del software | 4 | Alcance | 4 | 16 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 16
[6 empty] | Costo | 4 | 16
[6 empty] | Calidad | 4 | 16
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 64
R-022 | Demoras excesivas en la reparación de defectos encontrados en las pruebas | Pruebas | Solucion de defectos no priorizada por parte de los desarrolladores lo cual retrasa las pruebas. | Aseguramiento de calidad del software | 3 | Alcance | 3 | 16 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 16
[6 empty] | Costo | 4 | 16
[6 empty] | Calidad | 3 | 16
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 64
R-023 | Problemas de disponibilidad con el ambiente de pruebas. | Pruebas | Problemas con el alistamiento, adecuación y estabilización del ambiente donde se ejecutan las pruebas, afectando cronogramas y retrasando el inicio de cada ciclo. | Aseguramiento de calidad del software | 3 | Alcance | 4 | 12 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 4 | 12
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 48
R-024 | Pobre Productividad | Pruebas | Tiempos muertos en subfases iniciales de la fase de pruebas que no se pueden recuperar por entregas tardias de desarrollo. | Aseguramiento de calidad del software | 3 | Alcance | 4 | 12 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 4 | 12
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 48
ETAPA: ENTREGA DEL PRODUCTO
CODIGO DEL RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | FASE AFECTADA | CAUSA RAIZ | ENTREGABLES AFECTADOS | ESTIMACION PROBABILIDAD | OBJETIVO AFECTADO | ESTIMACION IMPACTO | POBABILIDAD X IMPACTO | NIVEL DE RIESGO
R-025 | Capacitacion superficial a usuarios finales | Entrega del Producto | Por limitacion o subestimacion del tiempo se realiza una capacitacion incompleta sobre el uso de la aplicacion. | Puesta en produccion del software | 3 | Alcance | 4 | 12 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 4 | 12
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 48
R-026 | La aplicacion no procesa transacciones por segundo como se esperaba. | Entrega del Producto | La capacidad a nivel de hardware no es acorde al numero de transacciones solicitadas. La codificacion del procedimiento de la transaccion es poco eficiente en el tiempo de respuesta | Puesta en produccion del software | 3 | Alcance | 4 | 12 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 4 | 12
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 48
R-027 | Fallas del hardware limitan la funcionalidad del software | Entrega del Producto | Inestabilidad de la red y/o Internet. Caida o afectacion por virus de los servidores. | Puesta en produccion del software | 3 | Alcance | 4 | 12 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 4 | 12
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 48
R-028 | Arquitectura inadecuada por parte del cliente | Entrega del Producto | Especificacion superficial de los requisitos basicos para la arquitectura hardware y software. Modificacion de la arquitectura con respecto a la definida inicialmente | Puesta en produccion del software | 3 | Alcance | 4 | 12 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 4 | 12
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 48
R-029 | Vulnerabilidades del software presentadas en produccion. | Entrega del Producto | Omision de validaciones en la fase de pruebas. Ambiente produccion como es un ambiente real se pueden presentar defectos que no se presentaron en el ambiente semireal de pruebas. | Puesta en produccion del software | 3 | Alcance | 3 | 9 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 3 | 9
[6 empty] | Costo | 5 | 15
[6 empty] | Calidad | 5 | 15
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 48
R-030 | Software contiene numerosos errores cuando se entrega al cliente. | Entrega del Producto | El cliente por el afan de salir a produccion toma el riesgo de salir con defectos existentes en la aplicación que aun no se han solucionado por parte del equipo de desarrollo. | Puesta en produccion del software | 3 | Alcance | 3 | 9 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 3 | 9
[6 empty] | Costo | 5 | 15
[6 empty] | Calidad | 5 | 15
[6 empty] | Total probabilidad x impacto |  | 48