## Hoja1
|  |  |  | TAREA | DESCRIPCION
Sprint | Tareas | Pendiente simulado | Pendiente real | 1 | Definir objetivos del proyecto
1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 100% | 100% | 2 | Definir alcance del proyecto y del producto
2 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 95% | 90% | 3 | Definir presupuesto
3 | 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 80% | 70% | 4 | Crear la encuesta para investigación de mercado
4 | 26, 27, 28 | 86% | 65% | 5 | Aplicar la encuesta a adultos mayores
5 | 29, 30, 31, 32 | 60% | 50% | 6 | Graficar resultados de la encuesta
6 | 33, 34, 35, 36 | 40% | 35% | 7 | Realizar levantamiento de requisitos
7 | 37, 38, 39, 40, 41 | 25% | 10% | 8 | Elaborar historias de usuario
Finalización | 42, 43 | 0% | 0% | 9 | Definición de modulos
|  |  |  | 10 | Definir los resultados esperados
|  |  |  | 11 | Creacion de backlog
|  |  |  | 12 | Diseño de mockups
|  |  |  | 13 | Crear diagrama de clases
|  |  |  | 14 | Crear diagrama de maquina de estados
|  |  |  | 15 | Crear diagrama motivacional
|  |  |  | 16 | Crear diagrama interactivo
|  |  |  | 17 | Crear diagrama de casos de uso
|  |  |  | 18 | Crear diagrama de secuencias
|  |  |  | 19 | Crear diagrama entidad relación
|  |  |  | 20 | Crear diagrama de capas
|  |  |  | 21 | Crear diagrama de flujos de datos
|  |  |  | 22 | Crear diagrama de componentes
|  |  |  | 23 | Crear diagrama de despliegue
|  |  |  | 24 | Definir matriz de riesgos
|  |  |  | 25 | Definicion de modelos de evaluacion de procesos
|  |  |  | 26 | Creación la estructura frontend
|  |  |  | 27 | Creación la estructura backend
|  |  |  | 28 | Creación de bases de datos
|  |  |  | 29 | Desarrollo de modulo: NOTICIAS
|  |  |  | 30 | Desarrollo de modulo: SERVICIOS
|  |  |  | 31 | Desarrollo de modulo: ACTIVIDADES
|  |  |  | 32 | Desarrollo de modulo: SALUD
|  |  |  | 33 | Desarrollo de modulo: LOGIN
|  |  |  | 34 | Desarrollo de modulo: ENCUESTA
|  |  |  | 35 | Desarrollo de modulo: ESTADISTICAS
|  |  |  | 36 | Realizar pruebas de modulo: NOTICIAS
|  |  |  | 37 | Realizar pruebas de modulo: ACTIVIDADES
|  |  |  | 38 | Realizar pruebas de modulo: SERVICIOS
|  |  |  | 39 | Realizar pruebas de modulo: SALUD
|  |  |  | 40 | Realizar pruebas de modulo: LOGIN
|  |  |  | 41 | Realizar pruebas de modulo: ENCUESTA - ESTADISTICAS
|  |  |  | 42 | Preparación y presentación de la aplicación
|  |  |  | 43 | Entrega del producto final