## Vida plena
FECHA | SPRINT | ¿Qué salió bien en el último sprint? | ¿Qué salió mal? | ¿Qué aprendimos? | ¿Qué deberíamos hacer diferente la próxima vez?
5 de junio de 2023 | 1 | Inicio del proyecto | Se presentaron algunos problemas técnicos en la aplicación de la encuesta a adultos mayores, lo que retrasó un poco el proceso. Además, se identificó que el levantamiento de requisitos no fue exhaustivo, lo que generó algunas dificultades al momento de elaborar las historias de usuario. | Aprendi que es importante hacer una investigación de mercado antes de iniciar cualquier proyecto para poder definir los objetivos y el alcance adecuados. También aprendi que es importante tener un levantamiento de requisitos completo y claro para poder elaborar historias de usuario precisas y efectivas. | La próxima vez, deberíamos enfocarnos en hacer un levantamiento de requisitos más completo y preciso, lo que nos permitirá elaborar historias de usuario más claras y efectivas. Además, deberíamos estar más preparados para solucionar cualquier problema técnico que se presente en la aplicación de la encuesta.
19 de junio de 2023 | 2 | Se logró realizar la definición de los módulos de manera eficiente, lo que permitió tener una estructura clara del proyecto. También se definieron los resultados esperados de manera detallada, lo que permitió tener una mejor visión de lo que se quiere alcanzar con el proyecto. Además, se logró crear el backlog y se avanzó en el diseño de los mockups, lo que permitirá tener una base sólida para el desarrollo del producto | se presentó un retraso en la creación del backlog, lo que generó cierta incertidumbre y dificultó la planificación de tareas. También se presentaron algunas dificultades en la definición de los módulos, lo que generó cierta confusión y se tuvo que dedicar más tiempo del previsto para aclarar ciertos aspectos. | Se aprendió la importancia de tener una definición clara de los módulos y resultados esperados desde el inicio del proyecto, lo que permite tener una mejor planificación y un desarrollo más eficiente. También se aprendió la importancia de tener una buena comunicación con los clientess para evitar confusiones y retrasos. La importancia de tener una buena planificación y organización del trabajo, ya que esto permitió una mayor eficiencia en la realización de las tareas. También se aprendió la importancia de la comunicación y colaboración entre los clientes para lograr un resultado final exitoso | Enfocarnos en definir de manera más clara el backlog desde el inicio del sprint, para evitar retrasos y dificultades en la planificación de tareas. También debería enfocarme en tener una comunicación más efectiva entre el equipo para evitar confusiones y retrasos en el desarrollo del proyecto. Es recomendable seguir trabajando en la planificación y el seguimiento de cada tarea, para evitar contratiempos o retrasos. Además, se puede explorar la posibilidad de incorporar nuevas herramientas o tecnologías para mejorar la calidad y eficiencia del trabajo realizado
3 de julio de 2023 | 3 | Se logró cumplir con los objetivos y plazos establecidos, y los diagramas creados resultaron ser muy útiles para la comprensión del proyecto. Además, se trabajó de manera colaborativa, lo que permitió que todas las ideas fueran consideradas y se pudiera llegar a soluciones creativas y efectivas. | Se presentaron algunos inconvenientes en la creación de los diagramas debido a la falta de experiencia del equipo en la elaboración de algunos de ellos. En particular, el diagrama de maquina de estados y el diagrama motivacional presentaron mayores dificultades para su creación. Esto retrasó el avance del sprint y generó una presión adicional sobre el equipo para poder cumplir con los plazos establecidos | Aprendi que la definición clara de responsabilidades y la planificación adecuada son vitales para evitar retrasos y problemas en el futuro. | Considero que sería importante tener una mayor claridad en la definición de algunos aspectos del proyecto, ya que esto podría ayudar a evitar confusiones y retrasos en el futuro. También se podría considerar la implementación de herramientas o técnicas que permitan una mayor eficiencia en la creación de los diagramas, lo que podría ahorrar tiempo y recursos.
17 de julio de 2023 | 4 | Se logró crear los diferentes tipos de diagramas requeridos para el proyecto, lo que permitió una mejor comprensión de la estructura y funcionalidad del sistema. | Uno de los desafíos encontrados en el sprint fue la complejidad de algunos diagramas, lo que requirió un mayor esfuerzo y tiempo para su creación. Además, se identificó la necesidad de realizar una revisión detallada de los diagramas para asegurar que se cumplieran con todos los requisitos del proyecto. | La importancia de los diferentes tipos de diagramas para representar la arquitectura y los procesos del sistema, así como la importancia de utilizar herramientas adecuadas para su creación. | Asignar más tiempo y recursos para la creación de los diagramas más complejos, y aseguro de que se realice una revisión detallada de los mismos antes de avanzar a la siguiente fase del proyecto. Se debería enfocar más en la comunicación con el cliente y asegurarse de tener una comprensión clara y detallada de sus requerimientos. Además, se debería dedicar más tiempo a la investigación y comprensión de los conceptos técnicos necesarios para el proyecto.
31 de julio de 2023 | 5 | Se logró completar la creación de la estructura backend y la creación de las bases de datos del proyecto. Esto fue una gran victoria para el equipo ya que estas tareas son fundamentales para el funcionamiento del software. Se logró avanzar significativamente en el desarrollo de los módulos de noticias y servicios. Se logró completar la implementación de ambas funcionalidades dentro del plazo establecido, lo cual es un buen indicador de la eficiencia del de trabajo. | Se tuvieron dificultades para trabajar en algunas áreas debido a la falta de comunicación y la falta de definición de responsabilidades claras. Esto causó algunos retrasos en la finalización de las tareas y fue un recordatorio importante entender que la comunicación y la planificación son vitales para el éxito del proyecto | Se presentaron algunos retrasos en la programación debido a problemas técnicos con la herramienta de desarrollo. Esto generó una disminución en la productividad y una necesidad de reajustar el cronograma. | Sería importante tener en cuenta que como una sola persona trabajando en el proyecto, el tiempo y los recursos son limitados. Por lo tanto, se debe priorizar tareas y hacer una gestión adecuada del tiempo para cumplir con los objetivos del sprint en el plazo establecido.
14 de agosto de 2023 | 6 | Se llevó a cabo el desarrollo de dos nuevos módulos para el proyecto: "Actividades" y "Salud". Dado que el equipo de trabajo sigue siendo una sola persona, es importante destacar que el desafío principal en este sprint fue la gestión del tiempo y la planificación adecuada de las tareas. | La capacidad para cumplir con los objetivos establecidos para cada módulo, lo que permitió avanzar significativamente en el proyecto. También fue positivo haber podido identificar los requerimientos de los usuarios para cada uno de los módulos y haberlos incorporado en el diseño y desarrollo. | Se destaca la importancia de la planificación y el seguimiento de cada tarea para lograr una entrega exitosa. También es importante tener en cuenta el tiempo y los recursos disponibles para realizar cada tarea, para asegurar la finalización de las mismas en el plazo establecido. | Debería enfocarme en mejorar el proceso de diseño de los módulos, establecer un calendario de pruebas más amplio y priorizar las tareas según su importancia. También considerar la posibilidad de contar con un equipo de trabajo más grande para garantizar una mayor eficiencia en el proceso de desarrollo.
28 de agosto de 2023 | 7 | Se destaca la eficiencia y rapidez en la creación de los módulos, lo cual se traduce en una mayor productividad. Además, se logró completar las tareas en el plazo establecido, lo cual es un indicador de buena planificación |  | La planificación adecuada es fundamental para el éxito del proyecto, y que es necesario considerar el tiempo suficiente para el proceso de diseño y pruebas. También es importante tener en cuenta las limitaciones de una sola persona en el equipo de trabajo y establecer prioridades en las tareas. | Debería asegurarme de contar con un tiempo suficiente para solucionar cualquier problema técnico que pueda surgir durante el proceso de despliegue, y revisar todo el material antes de iniciar la tarea para evitar retrasos innecesarios. Además, podría considerar la posibilidad de contar con la ayuda de alguien más para facilitar el proceso.
5 de septiembre de 2023 | 8 | Las pruebas realizadas permitieron identificar y solucionar algunos errores presentes en los módulos de transporte y tutoriales, lo que permitió asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación. Además, el despliegue fue exitoso y la aplicación se encuentra en línea y disponible para su uso. | Falta de tiempo para realizar pruebas exhaustivas en los módulos, lo que podría generar errores en el futuro. También se presentaron dificultades en el proceso de diseño de los módulos, lo que provocó retrasos en la entrega. | Se confirmó la importancia de realizar pruebas exhaustivas de cada módulo antes de su implementación en el software. También, se aprendió que la creación de videos tutoriales puede ser una herramienta efectiva para comunicar el funcionamiento de la aplicación a los usuarios. | Se aprendió la importancia de realizar pruebas más exhaustivas y adelantar trabajo en caso de presentarse dificultades técnicas para no atrasar el desarrollo. También se aprendió que la gestión del tiempo es clave para poder cumplir con los objetivos establecidos en cada sprint